## STRONA TYTUŁOWA
PRZEDMIAR
INWESTOR: | URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU
ul. WIELKOWIEJSKA 1, 27-215 WĄCHOCK
RODZAJ ROBÓT: | ROBOTY BUDOWLANE
NAZWA INWESTYCJI: | DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARSZOWIE
ADRES INWESTYCJI: | PARSZÓW, UL. SZKOLNA 28
CPV45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Data opracowania:
WRZESIEŃ 2008

## PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
1 | KNR 0-23 2614-01 analogia STWO, STWS | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ELEWACJA -STYROPIAN 10 cm, TYNK AKRYLOWY | m2
1402.820
2 | KNR 0-23 2614-01 analogia STWO, STWS | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - COKÓŁ - STYROPIAN 8 cm, TYNK MOZAIKOWY | m2
85.140
3 | KNR 0-23 2614-04 analogia STWO, STWS | Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - STYROPIAN 2 cm, TYNK AKRYLOWY | m2
136.680
4 | KNR 0-23 2614-10 analogia STWO, STWS | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m
931.580
5 | KNR 0-23 2614-11 analogia STWO, STWS | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej | m
228.800
6 | KNR 4-01 0726-03 analogia STWO, STWS | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2
210.420
7 | KNR 4-01 0535-07 analogia STWO, STWS | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do użytku - PODOKIENNIKI | m2
84.830
8 | NNRNKB 202 0541-02 analogia STWO, STWS | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PODOKIENNIKI | m2
121.240
9 | KNR 2-02 0925-01 analogia STWO, STWS | Osłony okien folia polietylenowa | m2
646.680
10 | KNR 2-02 1604-01 analogia STWO, STWS | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m | m2
166.900
11 | KNR 2-02 1604-02 analogia STWO, STWS | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m | m2
1564.740
12 | KNR 4-01 0419-03 analogia STWO, STWS | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m | szt.
1.000
13 | KNR 2-02 0506-02 analogia STWO, STWS | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - PAS PODRYNNOWY | m2
19.010
14 | KNR 4-01 0528-06 analogia STWO, STWS | Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej | szt.
22.000
15 | KNR 4-01 0535-05 analogia STWO, STWS | Demontaż rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m
84.500
16 | NNRNKB 202 0519-03 analogia STWO, STWS | Ponowny montaż rur spustowych - NOWE UCHWYTY | m
84.500
17 | KNR 4-01 0322-02 analogia STWO, STWS | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - KRATKI ZE SZTUCERKAMI Z PCV 110 | szt.
51.000
18 | KNR 4-01 0735-02 analogia STWO, STWS | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2
42.000
19 | KNR 2-02 1505-10 analogia STWO, STWS | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA FASADOWA | m2
42.000